## Hoja1
FASES | [7 empty] | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4
ACTIVIDADES |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Desarrollo proyecto APT | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planificación del proyecto
Desarrollo documentación
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
Marcha Blanca
[6 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25