## Hoja1
Inlcuus
Burn Down Chart
Fecha | Esperado | Real
2024-10-07 | 19.3 | 19.3 | 1.4846
2024-10-08 | 17.8154 | 19.3
2024-10-09 | 16.3308 | 19.3
2024-10-10 | 14.8462 | 19.3
2024-10-11 | 13.3615 | 19.3
2024-10-12 | 11.8769 | 19.3
2024-10-13 | 10.3923 | 19.3
2024-10-14 | 8.9077 | 19.3
2024-10-15 | 7.4231 | 19.3
2024-10-16 | 5.9385 | 19.3
2024-10-17 | 4.4538 | 19.3
2024-10-18 | 2.9692 | 15.8
2024-10-19 | 1.4846 | 14.1
2024-10-20 | 0 | 3.6