## Hoja1
Inlcuus
Burn Down Chart
Fecha | Esperado | Real
2024-10-21 | 24.4 | 24.4 | 1.8769
2024-10-22 | 22.5231 | 24.4
2024-10-23 | 20.6462 | 24.4
2024-10-24 | 18.7692 | 24.4
2024-10-25 | 16.8923 | 24.4
2024-10-26 | 15.0154 | 24.4
2024-10-27 | 13.1385 | 20.1
2024-10-28 | 11.2615 | 16.3
2024-10-29 | 9.3846 | 13.1
2024-10-30 | 7.5077 | 13.1
2024-10-31 | 5.6308 | 13.1
2024-11-01 | 3.7538 | 13.1
2024-11-02 | 1.8769 | 9.5
2024-11-03 | 0 | 9.5