## Hoja1
Inlcuus
Burn Down Chart
Fecha | Esperado | Real
2024-11-04 | 9.5 | 9.5 | 0.73077
2024-11-05 | 8.7692 | 9.5
2024-11-06 | 8.0385 | 9.5
2024-11-07 | 7.3077 | 9.5
2024-11-08 | 6.5769 | 9.5
2024-11-09 | 5.8462 | 4.5
2024-11-10 | 5.1154 | 4.5
2024-11-11 | 4.3846 | 4.5
2024-11-12 | 3.6538 | 4.5
2024-11-13 | 2.9231 | 4.5
2024-11-14 | 2.1923 | 4.5
2024-11-15 | 1.4615 | 4.5
2024-11-16 | 0.73077 | 4.5
2024-11-17 | 0 | 4.5